PATVIRTINTA

AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus

2023 m. ...........  d. įsakymu Nr. ..........

SUDERINTA

Valstybinės energetikos

reguliavimo tarybos

2023 m. ............. d. nutarimu Nr. ...........

NAUJŲ gamtinių DUJŲ SISTEMŲ, gamtinių dujų saugyklų,

tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių PRIJUNGIMO PRIE AB „AMBER gRID“ DUJŲ perdavimo SISTEMOS TVARKA

- Ši tvarka nustato asmenų, siekiančių prijungti naujas gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemas, suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) sistemas, gamtinių dujų saugyklas, tiesioginius vamzdynus ir biodujų gamybos įrenginius, biometano įleidimo iš dujovežių jungčių (toliau visi kartu – objektai, o kiekvienas atskirai – Objektas) prie veikiančios dujų perdavimo sistemos (toliau – Sistema)  (toliau – Klientas), prijungimo prie AB „Amber Grid“ (toliau – Operatorius) dujų perdavimo sistemos procedūras ir atsiskaitymo už Operatoriaus suteiktas prijungimo paslaugas tvarką (toliau – Tvarka).

- Operatorius, prijungdamas Objektus prie Sistemos, vadovaujasi:

  - Naujų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų, suskystintų gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų, jų perkėlimo ar rekonstravimo tvarkos ir sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 su vėlesniais pakeitimais (toliau – Prijungimo aprašas);

  - Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Dujofikavimo aprašas);

  - Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (šiuo metu – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 su vėlesniais pakeitimais  (toliau – Metodika);

  - Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais objektų prijungimą prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemų.

- Klientu laikomas ir esamas klientas, pageidaujantis didinti dujų suvartojimą (ar įleidžiamą dujų kiekį), tiekiamus į perdavimo sistemą dujų kiekius, t. y. didinti Sistemos pajėgumus tokia apimtimi, kad nebeužtenka esamų Sistemos pajėgumų.

- Kliento objektų prijungimas prie Sistemos, taip pat ir tais atvejais, kai Klientas, vadovaudamasis Prijungimo aprašo nuostatomis, pats projektuoja ir (ar) stato (įrengia), atlieka darbus susijusius su Sistema, ar atskiromis jos dalimis Operatoriaus vardu, yra Operatoriaus teikiama paslauga Klientui, kuri teikiama Klientui ir Operatoriui sudarius prijungimo paslaugos sutartį (toliau – Prijungimo sutartis).

- Operatorius viename prijungimo taške prijungia tik vieno Kliento  Objektą (tame pačiame prijungimo taške negali būti išduotos kelios galiojančios preliminarios prijungimo sąlygos). Tas pats vieno Kliento Objekto principas taikomas ir tais atvejais, kai Kliento iniciatyva jo Objektas neprijungiamas, o įrengiama biodujų tiekimui į perdavimo sistemą būtina infrastruktūra.

- Klientas, pageidaujantis prijungti savo Objektą prie Sistemos, užpildo prašymo prijungti atitinkamą Objektą  prie Sistemos (toliau – Prašymas) formą (1, 2 priedai), nurodydamas privalomą pateikti informaciją.

- Kartu su Prašymu Klientas pateikia žemiau išvardintus dokumentus:

  - Situacijos (vietovės) planą su pageidaujamu prijungimo tašku;

  - Valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą apie asmenį (taikoma tik juridiniams asmenims) ar kitos įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, jei kreipiasi asmuo registruotas ne Lietuvoje;

  - Atstovavimą pagrindžiantį dokumentą (jeigu taikoma):

- įgaliojimą išduotą juridiniam arba fiziniam asmeniui atstovauti Kliento interesus, kai dėl Objekto prijungimo prie Sistemos kreipiasi ne pats Klientas,

- juridinio asmens (įmonės) įstatų kopiją, kai dėl Objekto prijungimo prie Sistemos kreipiasi Kliento atstovas, veikiantis pagal įstatus;

Operatorius turi teisę prašyti papildomų dokumentų ir duomenų, kurie yra reikalingi nagrinėjant  Prašymą dėl Objekto prijungimo.

- Operatorius išnagrinėja Prašymą, kitus pateiktus dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų raštu informuoja Klientą apie savo sprendimą dėl Objekto prijungimo ir (jei yra galimybė prijungti ir pateikti visi būtini dokumentai) išduoda Klientui preliminarias prijungimo sąlygas, kurias sudaro techninių ir ekonominių prijungimo sąlygų visuma, kaip tai numatyta Prijungimo apraše (toliau – Preliminarios sąlygos). Kai pateiktas Prašymas tikslinamas, teikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos, kai tokius papildomus duomenis bus gavęs Operatorius.

- Klientas yra atsakingas už reikalingų teisių į žemės sklypus,  įskaitant  teisių į žemę, kurioje sklypai nesuformuoti (toliau kartu – žemės sklypai), kur numatoma įrengti Objektą bei su juo susijusią infrastruktūrą, prijungimui reikalingą Operatoriaus infrastruktūrą (magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaką, uždarymo įtaisų aikštelę ir kt.), įgijimą, savininkų ir (ar) patikėtinių (toliau kartu – žemės savininkai) informavimą apie jo planuojamą vystyti veiklą, taip pat, esant poreikiui, žemės savininkų sutikimų (neprieštaravimų) šios veiklos planavimui gavimą. Gavęs Operatoriaus išduotas Prijungimo sąlygas, Klientas yra atsakingas už visų žemės sklypų savininkų sutikimų jo planuojamai vykdyti veiklai, įskaitant reikalingai Sistemos plėtrai, gavimą.

- Užsitikrindamas įsipareigojimų pagal Prijungimo sutartį įvykdymą, Operatorius turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją (pažymą, kad yra neskolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams) Kliento finansinei padėčiai nustatyti ir priimti sprendimą dėl jo kreditingumo. Vertinant kreditingumą, atsižvelgiama į Kliento finansinius rezultatus, jų tvarumą, likvidumo, pelningumo ir skolos rodiklius. Įvertinęs riziką dėl Kliento kreditingumo, Operatorius turi teisę reikalauti pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones.

- Operatoriaus išduotos Preliminarios sąlygos galioja 12 mėnesių. Per šį galiojimo laikotarpį nesuderinus Preliminarių sąlygų su Operatoriumi, Klientas netenka teisės teikti prašymo dėl Prijungimo sutarties sudarymo.

- Klientas, įvertinęs Preliminarias sąlygas, siekdamas sudaryti Prijungimo sutartį, raštu informuoja Operatorių apie savo sutikimą su pasiūlytomis Preliminariomis sąlygomis arba pateikia pastabas dėl pasiūlytų Preliminarių sąlygų, likus ne mažiau nei 4 mėnesiams iki Preliminarių sąlygų galiojimo termino.

- Klientui ir Operatoriui suderinus Preliminarias prijungimo sąlygas, Klientas turi teisę prašyti pasirašyti Prijungimo sutartį. Kartu su prašymu dėl Prijungimo sutarties pasirašymo turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad Klientas nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu turi teises į žemės sklypą (-us), kuriame (-iuose) yra numatytas Objekto prijungimui reikalingos infrastruktūros (magistralinio dujotiekio vamzdyno atšakos, uždarymo įtaisų aikštelės ir kt.) statyba (įrengimas), o šios teisės yra ar ateityje bus pakankamos su Objekto prijungimo paslaugos suteikimu susijusiems Sistemos plėtros darbams vykdyti. Visi sutikimai, susiję su Sistemos plėtra ir iš to kylančių apribojimų (servitutų (Sistemos objektų įrengimui, tiesimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti) ir (ar) teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos) nustatymu, gali būti pateikiami iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo datos.

- Operatoriui ir Klientui suderinus Preliminarias sąlygas, Kliento prašymu Operatorius ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo galutinio prašymo sudaryti Prijungimo sutartį registravimo dienos paruošia Prijungimo sutarties projektą ir pateikia Klientui derinti (Prijungimo sutartis turi būti sudaryta Preliminarių sąlygų galiojimo laikotarpiu).

- Prijungimo sutartys gali būti šių tipų:

  - Projektavimo ir statybos darbus prijungimui būtinos Sistemos plėtros dalyje organizuoja Operatorius, o Kliento Objekto dalyje – Klientas (taikoma  prijungiant bet kokį Objektą);

  - Projektavimo ir statybos darbus tiek prijungimui būtinos Sistemos plėtros dalyje, tiek Kliento Objekto dalyje organizuoja Klientas (taikoma tik biodujų gamybos įrenginių prijungimui).

- Biodujų gamybos įrenginių prijungimo kaina apskaičiuojama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka, o kitų objektų prijungimo kaina – Metodikoje nustatyta tvarka.

- Prijungimo sutartyje ir jos prieduose numatytomis sąlygomis ir terminais Klientas savo lėšomis suprojektuoja ir įrengia Objektą ir pateikia Operatoriui statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus. Tais atvejais, kai tiek Sistemos dalyje, tiek Kliento Objekto dalyje darbus organizuoja Klientas (15.2. p.), prijungimui būtiną Sistemos dalį Klientas suprojektuoja ir įrengia pagal Operatoriaus pateiktas prijungimo sąlygas, suderinimus, kitą susijusią informaciją dėl techninių sprendinių, darbų vykdymo priežiūros ir pateikia Operatoriui statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus.

- Kliento sistema pradedama statyti (įrengti) ne anksčiau nei išduodamas statybą leidžiantis dokumentas prijungimui būtinai Sistemos daliai. Klientas, nusprendęs statyti (įrenginėti) savo sistemą anksčiau negu gautas prijungimui būtinos Sistemos dalies statybą leidžiantis dokumentas, veikia savo rizika galimo prijungimo paslaugos nesuteikimo ar vėlavimo ją suteikti atžvilgiu.

- Objektas ir Sistema sujungiami, kai visiškai atsiskaitoma su Operatoriumi už prijungimo paslaugą (Tvarkos 15.1 ir 15.2 punktuose numatytas atvejais) bei Klientas pateikia Operatoriui Objekto ir prijungimui būtinos Sistemos dalies (Tvarkos 15.3 punkte numatytu atveju) statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus

- Sujungimo darbai atliekami užbaigus prijungiamo Objekto ir prijungimui būtinos Sistemos dalies statybos darbus bei pasirašius dujų sistemų atsakomybės ir nuosavybės ribų aktus.

- Tuo atveju, jei jau išduodant Preliminarias sąlygas, buvo numatyti būsimi Kliento (asmens, prijungiančio naują vartotojo sistemą, skirtą nebuitiniam vartotojui, ar naują dujų sistemą, t. y. ne biodujų gamintojo) įsipareigojimai apmokėti už minimalius Sistemos pajėgumus bei transportuotinus dujų kiekius, Operatorius turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones.

- Operatorius Prijungimo sutarties galiojimo metu identifikavęs pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl Kliento mokumo ir (ar) Prijungimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo, turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones.

- Dujų apskaita:

  - atsiskaitant už dujų perdavimo paslaugas, perduodamas dujų kiekis turi būti apskaitomas energijos vienetais;

  - Objekto ir Sistemos sujungimo metu Operatorius, jei dujų perdavimas vykdomas iš Sistemos į Kliento Objektą, įrengia dujų apskaitos sistemą. Dujų apskaitos sistemos vertė įtraukiama į bendrą investicijų, reikalingų naujos gamtinių dujų sistemos prijungimui, sumą;

  - jei dujų perdavimas vykdomas į Operatoriaus Sistemą iš Kliento Objekto, dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja Klientas. Klientas, kurio biodujų gamybos įrenginiai prijungiami, privalo įrengti ir chromatografus, skirtus dujų apskaitai energijos vienetais.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

PRIEDAI

1 priedas. Prašymo prijungti Kliento Objektą prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos forma – Klientams, siekiantiems prijungti naujas gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemas, suskystintų gamtinių dujų sistemas, gamtinių dujų saugyklas, tiesioginius vamzdynus.

2 priedas. Prašymo prijungti  biodujų gamybos įrenginį prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos forma.